## Planilha1
ID | Descrição do risco | Probabilidade(P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Perder um integrante da equipe | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Dividir as tarefas do integrante perdido para o resto da equipe.
2 | Falha no sistema da Azure | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter uma VM secundária alocada em outro serviço de nuvem.
3 | Falha no arduíno | 2 | 3 | 6 | Evitar | Realizando manutenções períodicas no dispositvo e revisar a montagem antes da instalação.
4 | Problema na API | 3 | 3 | 9 | Evitar | Ter sempre um integrante testando a API e realizando os devidos debuggs.
5 | Envio de arquivos corrompidos no GITHUB | 1 | 3 | 3 | Evitar | O responsável pelo upload deve sempre verificar se o arquivo está sem nenhum erro, caso tenha, realizar outro upload.
6 | Ultrapassar orçamento da Azure | 2 | 3 | 6 | Evitar | Seguir corretamente passo a passo ao configurar a VM.
7 | Alteração do projeto sem consentimento dos demais integrantes | 1 | 2 | 2 | Evitar | Todos estarem de acordo com as regras impostas pelo grupo.